## Open issues
ID | D-Soil Model | Onderdeel | Categorie | Onderdeel WVL | Fasering | Belang RWS | Belang | Inspanning | Berekende prioriteit | RWS tests | RWS tests (W+B) | Deltares tests | Ontwikkeling | GR | Eisenlijst / workshops | Opgelost/won't fix | RWS Defect ID | JIRA issue | attachments nodig | Opmerkingen | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | Toelichting
DS-3 | Verbeteren logmeldingen. Het weergeven van een melding hoe een herstelactie automatisch is uitgevoerd, zodat deze beter herleidbaar is. | Functionaliteit - log | Wens | Inzicht | 0 | 90 |  | 16 |  |  | 1 | [6 empty] | report |  | Voorbeelden nodig welke herstelacties niet duidelijk zijn.
DS-4 | Logging opslaan; Bewaren van de logtabel bij het opslaan van een project | Functionaliteit - log | Wens | Werkproces | 0 | 90 |  | 16 |  |  | 1 | [6 empty] | Design |  | Wel mogelijkheid geven om logtabel te clearen.
DS-5 | Logging van tijdstip voorzien; De meldingen zijn niet voorzien van een datum/tijdstip en de volgorde lijkt soms niet chronologisch. | Logging - DSL | Wens |  | 3 | 90 |  | 16 |  |  | 1 | [5 empty] | 20 | DSB-771
DS-8 | Genereren van een melding als een grondsoort reeds bestaat in de database. | Invoer | Wens |  | 2 | 50 |  | 16 |  |  | 1 | [6 empty] | DSB-818 |  | Welk gedrag is gewenst? Kunnen dit niet aanpassen op basis van feedback van slechts een gebruiker. Wel beloofd dat Tom uitzoekt wat de inspanning is om een melding te geven.
DS-10 | Knoppen ‘undo/redo’ activeren; Indien een fout wordt gemaakt bij het invoeren van gegevens, kan dit niet worden hersteld met Ctrl+Z of de ‘undo/redo’-knoppen. | Functionaliteit | Wens |  | 6 | 10 |  | 200 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | DSB-767 |  | Undo/redo pas oppakken als aan alle andere basiseisen is voldaan
DS-11 | Genereren melding als 1D-en 2D-profielen dezelfde naam hebben.; NB: een 2D-profiel kan dezelfde naam hebben als een 1D-profiel. In de lijst met profielen per segment (voor macrostabiliteit) kunnen daarom identieke namen voorkomen waarvan één 1D- en de ander 2D-profiel. 2D-profielen onderling kunnen niet dezelfde naam dragen. | Validatie | Wens |  | 3 | 90 |  | 8 |  |  | 1 | [6 empty] | Design |  | Wanneer levert dit problemen op? Als je inleest in BM-Macrostabiliteit.
DS-13 | Opnemen melding in log dat materialen niet zijn gedefinieerd.; In de log wordt niet gemeld dat de materialen ongedefinieerd zijn. De materialen worden wel automatisch opgenomen in de materialentabel. | Validatie | Wens |  | 3 | 90 |  | 2 |  |  | 1 | [6 empty] | Design |  | Als er een profiel wordt ingevoerd met materialen die geen parameters hebben (kan niet, velden staan of op default of op nul) en die niet aanwezig zijn in het project dan een waarschuwing geven dat het materiaal ongedefinieerd is. Volgend jaar of later. Uitzoeken wat de wens is.
DS-15 | Verbeteren ‘snap’ optie in Geometry Editor (nauwkeuriger dan 1,0 bij 1,0 m) en beter beschrijven in de handleiding; Bij het toevoegen van een polyline springt de lijn naar een grid. Het lukt niet om op het bestaande maaiveld aan te sluiten! Dit komt doordat het punt sprint naar het dichtstbijzijnde punt uit het 1,0x1,0m grid. | Documentatie - Gebruikershandleiding | Werkt volgens verwachting. |  | 3 | 90 |  | 8 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | GR-136 |  | Gecontroleerd, maar het werkt volgens ons zoals het zou moeten. In handleiding beter omschrijven hoe vrije lijnen te tekenen
DS-16 | Toevoegen locatie maaiveldlijnen in kaart; De ligging van het maaiveld wordt ingelezen vanuit een .csv bestand. De hoogtegeometrie wordt weergegeven in een lokaal referentiestelsel, terwijl het bronbestand in RD-coördinaten is. Het is niet zichtbaar op de kaart waar de maaiveldlijnen gepositioneerd zijn. | Functionaliteit -hoogtegeometrie/ondergrond | Wens |  | 5 | 90 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | nvt |  | Beheer hoogtegeometrien gebeurt niet in D-Soil Model dus niet doen.
DS-19 | Verbeteren weergave boringen; Details in rapport Witteveen/Bos | Boring/sondering | Wens |  | 3 | 90 |  | 80 |  |  | 1 | [6 empty] | Design
DS-20 | Exporteren shape naar RD-coördinatenstelsel.; De data kunnen vanuit de soil-database worden geëxporteerd. In deze shape wordt echter niet in het RD-coördinatenstelsel geëxporteerd, maar een afwijkende projectie (Projected Coordinate System: EPSG:3857, Projection: Mercator). | Uitvoer | Fout |  | 2 | 10 |  | 60 |  |  | 1 | [6 empty] | DSB-770
DS-21 | Mogelijk maken aanpassen grootte vensters (eigenschappen).; Indien een segment (van piping of stabiliteit) is geselecteerd, geldt deze koppeling alleen voor het betreffende faalmechanisme. In het eigenschappenvenster worden de gekoppelde boringen/sonderingen weergegeven. De vensters hebben echter een vast formaat en kunnen niet aangepast worden aan de hoeveelheid gegevens, zie afbeelding 3.6. | Opmaak - DSL | Wens |  | 2 | 50 |  | 80 |  |  | 1 | [5 empty] | 24 | DSB-768
DS-22 | Toevoegen extra tabblad voor weergave grondonderzoek.; - | Boring/sondering | Wens |  | 3 | 90 |  | 32 |  |  | 1 | [6 empty] | DSB-839 | [5 empty] | Dwarsprofielenscherm en dwarsdoorsnedenscherm kunnen niet als tabbladen naast elkaar staan, waardoor je het nummer van de boring/sondering moet onthouden of opschrijven.
DS-23 | Boringen en sonderingen aan weerszijden van 1D-profiel (naast elkaar) weergeven.; Invoegen van boring/sondering werkt eenvoudig. Er kunnen ook meerdere boringen/sonderingen worden toegevoegd; deze worden over elkaar heen geplot en kunnen binnen een 1D-profiel niet worden verplaatst. Handiger zou zijn als boring(en) en sondering(en) aan weerszijden van het 1D-profiel worden geplot. Bij een 2D-profiel kunnen boringen en sonderingen wel horizontaal worden verplaatst. Boringen zijn niet bruikbaar omdat de grondlagen niet te onderscheiden en niet te selecteren zijn. | Boring/sondering | Wens |  | 3 | 90 |  | 32 |  |  | 1 | [6 empty] | DSB-779 | [5 empty] | inclusief ontwerp
DS-25 | Toevoegen opties voor exporteren gegevens naar bronbestanden; De gegevens die in DSoil Model worden gewijzigd kunnen niet worden geëxporteerd naar het format van het bronbestand. | Uitvoer | Wens |  | 4 | 30 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Design |  | Beter specificeren (wat waarheen geexporteerd moet worden), dan pas in te schatten
DS-28 | In tabel 2.1 (blz 3) van de installatiehandleiding wordt gesteld dat er géén internetconnectie nodig is, er kan een shapefile dan als achtergrond ingesteld worden. Er wordt echter niet verwezen of anderzins uitgelegd hoe/waar de shapefile in te stellen is. Dit heeft (zonder internetconnectie) ook gevolgen voor fig 5.1 op blz 17. Er zal dan geen standaard achtergrond getoond worden. | Documentatie - Installatiehandleiding | Wens |  | 3 | 90 |  | 2 |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | DSB-840 | [5 empty] | In Ringtoets is de eenheid van “70%-fraktiel van de korreldiameter in de bovenste zandlaag” gelijk aan meters [m]. In D-SoilModel is hiervoor gebruikgemaakt van de eenheid micrometers [µm]. Het wordt aanbevolen om in beide programma’s dezelfde eenheid te gebruiken.
DS-31 | Bij openen van de applicatie is Kaart venster niet zichtbaar(bevinding6) | Functionaliteit | Fout |  | 2 | 10 |  | 16 |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | DSB-788 |  | Volgend jaar onderzoek naar doen. |  |  |  | Kan wel te maken hebben met een ander defect (DSB-788)(Bevinding 6)
DS-33 | Spelling(bevinding8) Tabel Sondering > Kolom "Coordinaat systeem" = "Coördinaat systeem" Wanneer bij een dwarsdoorsnede wordt geklikt op de knop "Opties", verschijnt in het eigenschappen venster een lijst met opties. Deze zijn allemaal in het engels. (Zie screenshot5.jpg) Tabel Boringen > Kolom "Vertikale coördinaat" = "Verticale coördinaat" Dwarsdoorsnede/lengteprofiel > Hover op "Zoom per rechthoek"icoon ¦ "Houdt alt key ingedrukt en click om rechthokig in te zoomen zonder deze knop ingedrukt te houden" = "Houd alt key ingedrukt en klik om rechthoekig in te zoomen zonder deze knop ingedrukt te houden." Overigens geen heel duidelijke instructie (MACUI-234) Dwarsdoorsnede/lengteprofiel > Hover op zoom knopje ¦ "Zoom tot extents en reset aspect ratio" = engels Kaart venster > Exporteren kaartlagen "Directory" "Select layers to export" "Export map layers" = engels | Opmaak - vertaling | Wens |  | 2 | 10 |  | 4 |  |  | 1 | [5 empty] | 8 | DSB-821 |  | staat in test, niet gereleased
DS-34 | Bij openen van applicatie willekeurig nieuwe vensters(bevinding9) | Opmaak | Fout |  | 0 | 10 |  | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | report |  | report nodig |  |  |  | Kan wel te maken hebben met een ander defect (DSB-788)(Bevinding 9)
DS-35 | "Filmstrip" verdwijnt wanneer op kaartvenster wordt geklikt(bevinding10) | Documentatie - Gebruikershandleiding | Werkt volgens verwachting. |  | 2 | 50 |  | 2 |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | DSB-841 |  | Uitleg in gebruikershandleiding geven |  |  |  | Is inderdaad onhandig. Blokkeert de toetser niet.(Bevinding 10)
DS-39 | Bij tabellen exporteren naar .csv wordt decimaalteken komma omgezet naar een punt(bevinding14) | Uitvoer | Is een ontwerpkeuze |  | 2 | 50 |  | 4 |  |  | 1 | [5 empty] | 14 | DSB-845 |  | Kan anders worden geimplementeerd als daar geld beschikbaar voor is. Volgend jaar of later. |  |  |  | Geen fout, is een ontwerpkeuze(Bevinding 14)
DS-48 | Optie knop reageert niet wanneer eigenschappenvenster gesloten is(bevinding23) | Functionaliteit - DSL | Fout? |  | 2 | 50 |  | 4 |  |  | 1 | [5 empty] | 23 | DSB-765 | [5 empty] | Is inderdaad een goede verbetering om eigenschappen venster te openen als je op Opties knop klikt. Dit geldt tevens voor dubbel klikken op objecten in de centrale window.(Bevinding 23)
DS-50 | Crash: Opgeslagen segment met een boring leidt tot crash bij openen(bevinding25) | Functionaliteit | Fout |  | 1 | 10 |  | 4 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 25 | DSB-846 | [5 empty] | Exception is te reproduceren, ontoelaatbare fout.(Bevinding 25)
DS-53 | Mogelijke uitbreiding tutorial | Documentatie - Gebruikershandleiding | Wens |  | 3 | 90 |  | 80 |  |  | 1 | [6 empty] | Design | [5 empty] | De volgende stappen zijn nuttig om aan bod te laten komen in de tutorial: - het maken van een 2D-profiel op basis van een of meerdere 1D-profiel en een hoogtelijn; - het wijzigen van een laagscheiding op basis van een boring/sondering; - het bewerken van karakteristieke punten; - het invoegen van shapefiles en aanpassen van de legenda.
DS-58 | Segementen wissen in tabel Segmenten in D-SoilModel lukt niet altijd | Functionaliteit | Fout |  | 0 | 10 |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | report |  | bug report nodig, getest met testproject.soil werkt naar verwachting
DS-62 | De verwijzingen naar data en mappen in D-SoilModel padonafhankelijk maken vanwege regelmatig hernoemen van projectschijven, zeker als er veel data bij komt | Functionaliteit | Wens |  | 0 | 10 |  |  |  | 1 | [7 empty] | report |  | bug report nodig
DS-66 | Het zou handig zijn als de aquiferlagen visueel gerepresenteerd zouden kunnen worden in de 1D-profielen, bijvoorbeeld met een teken of een lijn aan de zijkant. | Opmaak - lagen | Wens |  | 3 | 70 |  | 20 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | DSB-261
DS-68 | Herleidbaarheid ingevoerde brondata laat te wensen over: niet helder wat is ingevoerd. Er kan een SOS ondergrondsoort aangepast worden, bijvoorbeeld een bestaande grondsoort die nu dijksmateriaal genoemd wordt. Dit wil je herleidbaar hebben. | Functionaliteit - log | Wens |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Design |  | voor prioritering eerst inhoudelijk overleg door Bianca
DS-70 | Importeerbaar maken van materiaaleigenschappen | Functionaliteit | Wens |  | 2 | 40 |  | 40 |  | 1 | [7 empty] | DSB-790 |  | Materiaaleigenschappen worden uit sti file gelezen, gebruikers willen ook uit excel importeren.dubbeling DS-139
DS-71 | Goed kijken naar werkwijze grensspanning/POP in D-Soil en BM macro | Functionaliteit -hoogtegeometrie/ondergrond | Wens |  | 2 | 10 |  | 80 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | Design |  | Onderscheid qua zichtbaarheid aanbrengen tussen relevante en niet-relevante parameters afh. Van schuifsterktemodel.
DS-72 | De manier waarop scenario’s nu worden weergegeven is niet echt overzichtelijk, naast dat het niet snel duidelijk wordt welke kleur welk materiaal voorstelt (misschien is het mogelijk bovenop de kleuren te werken met arceringen voor klei, veen en zand?) zou ik de balken graag langer en dunner en in één venster met hierin ook hoogteaanduidingen kunnen zien, zoals bv. in de eerste sheet van Case Rijswijk uit de cursus SOS en piping. | Opmaak | Wens |  | 3 | 90 |  | 40 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Design |  | Ontwerpsessie nodig
DS-75 | Verbetervoorstel: In FileMask box ook de extensie *.krp opnemen. Kleine suggestie om te verbeteren in D-Soil Model, maar het maakt het leven makkelijker en sluit aan op Ringtoets: Ringtoets gebruikt voor de surfacelines de extensie *.csv. Voor de karakteristieke punten *.krp. Binnen D-Soil Model dienen ook de karakteristieke punten ingelezen te worden. Echter, de FileMask box kent alleen *.csv. Dat betekent dat de *.krp bestanden niet zichtbaar zijn. Nu is hier wel om heen te werken door: 1) *.*. in de filename tekstvak in te tikken, gevolgd door een enter. Dan worden de bestanden wel zichtbaar 2) In de verkenner de extensie te veranderen naar *.csv. Echter, dan moet je deze later weer terug veranderen. Echt handig is dit mijns inziens niet. Ik wil dan ook graag de suggestie doen om in de FileMask box van D-Soil Model ook de extensie *.krp op te nemen als karakteristieke punten geïmporteerd worden en deze dan als default te zetten, omdat dit het beste past bij het WBI (Ringtoets). In ieder geval lijkt dit een zeer eenvoudige quick win. | Functionaliteit -hoogtegeometrie/ondergrond | Wens |  | 2 | 30 |  | 16 | [5 empty] | 1 |  |  | GR-152 | DSB-822
DS-77 | Op zich zou een automatische koppeling van sonderingen en boringen aan een segment niet al te lastig moeten zijn. Bijvoorbeeld het linken van alle metingen binnen een bufferzone van 300m aan een bepaald | Boring/sondering | Wens |  | 3 | 80 |  | 32 | [5 empty] | 1 |  |  |  | Design |  | design nodig hoe het precies zou moeten werken
DS-78 | Het koppelen van sonderingen op boringen op handmatige wijze zou ook slimmer moeten kunnen, bijvoorbeeld een batch tegelijkertijd. De huidige drop-down box is gewoon zeer onhandig. | Boring/sondering | Wens |  | 3 | 90 |  | 32 | [5 empty] | 1 |  |  |  | report |  | design nodig hoe het precies zou moeten werken
DS-79 | Het selecteren van een materiaal uit de drop-downlijst bij het definiëren van lagen in een 1D-profiel gaat niet gemakkelijk. Zo zijn de lagen niet gesorteerd op alfabet en kunnen het er nogal veel zijn. | Functionaliteit | Wens |  | 4 | 50 | [7 empty] | 1 |  |  |  | Design
DS-80 | Methode toekennen grensspanning in Dsoil aan 2D profiel is discutabel. | Functionaliteit -hoogtegeometrie/ondergrond | Wens |  | 0 | 10 | [7 empty] | 1 |  |  |  | Design |  | grensspanning is afhankelijk van hoogtegeometrie. Later is andere hoogtegeometrie mogelijk dan bovenkant ondergrond.
DS-82 | Mogelijkheid koppeling karakteristieke punten aan andere punten in een profiel. | Functionaliteit -hoogtegeometrie/ondergrond | wens |  | 0 | 50 | [7 empty] | 1 |  |  |  | Design
DS-83 | Verbeteren inleesroutine boringen. (192) | Boring/sondering | wens |  | 4 | 90 | [7 empty] | 1 |  |  | GR-192 | Design
DS-84 | Automatische koppeling grondparameters SOS aan D-Soil Model (78/287) | Functionaliteit | wens |  | 4 | ? | [7 empty] | 1 |  |  | GR-78, GR-287 | report |  | voor prioritering eerst inhoudelijk overleg door Bianca
DS-87 | ​Is het niet een handige optie om de POP / grensspanning als aparte dataset in te voeren (zoals ook in de tijdelijke versie van DGeostability)? Toelichting: De parameters POP en grensspanning zijn zeer variabel in de ruimte. Onder en naast de dijk zijn er verschillende waarden. Deze parameters zijn niet vaste materiaaleigenschappen maar zg. state parameters die de toestand van de grond beschrijven. In DSoilmodel moet nu per variatie van de POP/grensspanning een nieuwe materiaal worden aanmaken. Wannneer dit voor een normtraject moet worden gedaan, moeten er veel extra materialen worden ‘aangemaakt’ alleen een verandering in de POP, terwijl overige eigenschappen wel gelijk blijven. | Functionaliteit - lagen | Wens |  | 2 | 10 |  | 80 | [5 empty] | 1 |  |  | GR-162 | Design
DS-88 | ​Het verwijderen van profielen lukt vaak niet. | Documentatie - Gebruikershandleiding | Wens |  | 3 | 80 |  | 4 | [5 empty] | 1 |  |  | GR-282 | DSB-773
DS-89 | Make multiple selection of segments possible | Functionaliteit | Fout |  | 2 | 10 |  | 8 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | DSB-773 |  |  | Irene van der Zwan | Critical
DS-91 | After importing an invalid Boring, subsequent imports of Boringen become unreliable | Functionaliteit | Fout |  | 2 | 10 |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | GR-192 | DSB-800 |  |  | Tom The | Major
DS-92 | Surfacelines must be imported together with characteristic points in 1 session, otherwise it will fail | Functionaliteit | Fout |  | 2 | 10 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | DSB-798 |  | prio 2 ivm workaround | Tom The | Major
DS-93 | Updated the list of NFRs in Test Report | Documentatie - Testreport | Fout |  | 2 | 10 | Major | 8 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | DSB-838 |  |  | Virginie Trompille | Major
DS-94 | Cross section profile not visible after filter change | Opmaak | Fout |  | 2 | 10 | Major | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | DSB-828 |  |  | Irene van der Zwan | Major
DS-95 | Unhandled exception with changing profile in segment | Functionaliteit | Fout |  | 1 | 10 | Major | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | DSB-827 |  |  | Daan van de Ven | Major
DS-96 | It is possible to edit points or lines outside the boundaries for a 2D profile which just has been created from a 1D profile | Geometrie editor | Fout |  | 1 | 10 | Major | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | DSB-786 |  |  | Tom The | Major
DS-97 | GEF-Boring with LEP boring method are not imported and boring method 'Boring BSA - Beeker-sampler' is not translated | Boring/sondering | Fout |  | 2 | 10 | Major | 8 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | DSB-782 |  |  | Virginie Trompille | Major
DS-98 | Make cpt and boring in 1D cross section view replaceable (x, not Z) | Opmaak | Fout |  | 2 | 10 | Major | 8 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | DSB-780 |  |  | Irene van der Zwan | Major
DS-99 | Make tooltip for boring in length profile segment visible | Opmaak | Fout |  | 2 | 10 | Major | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | DSB-777 |  |  | Irene van der Zwan | Major
DS-100 | Make 'Zoom out' by scrolling in length profile go further, at least to zoom to extents. | Opmaak | Fout |  | 2 | 10 | Major | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | DSB-774 |  |  | Irene van der Zwan | Major
DS-101 | Export of map layers does not show all layers | Functionaliteit | Fout |  | 2 | 10 | Major | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | DSB-769 |  |  | Irene van der Zwan | Major
DS-102 | Translate names material in boring | Opmaak - vertaling | Fout |  | 4 | 10 | Major | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | DSB-762 |  | Do not fix; unclear functionality | Irene van der Zwan | Major
DS-103 | CPT import from GEF file, Conus type and other metadata not imported correctly | Boring/sondering | Fout |  | 2 | 10 | Major | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | DSB-758 |  |  | Bart Adriaanse | Major
DS-104 | Not all data column from GEF boring is imported | Boring/sondering | Fout |  | 2 | 10 | Major | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | DSB-749 |  |  | Bart Adriaanse | Major
DS-105 | Translate hints | Opmaak - vertaling | Fout |  | 2 | 10 | Major | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | DSB-744 |  |  | Virginie Trompille | Major
DS-106 | Translate aquifer: 1D-Profile - Property window: when table "Lagen" is exported, Is Aquifer is not correctly translated | Opmaak - vertaling | Fout |  | 2 | 10 | Major | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | DSB-735 |  |  | Virginie Trompille | Major
DS-107 | Direction (begin and end) of line element from shape not visible in map | Opmaak | Wens |  | 2 | 50 | Major | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | DSB-722 |  |  | Irene van der Zwan | Major
DS-109 | Show legend of cpt cross section | Boring/sondering | Wens |  | 2 | 50 | Major | 16 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | DSB-683 |  |  | Irene van der Zwan | Major
DS-110 | Moving from one column to the next sometimes gives an empty window | Opmaak | Fout |  | 4 | 10 | Major | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | DSB-664 |  | not reproducable | Arjen Markus | Major
DS-111 | 2D Profile: in Eigenschappen>>Gebied>>Punten table, it's not possible to use the buttons Copy/Paste/Aanpassen/Wijzig | Geometrie editor | Wens |  | 4 | 50 | Major | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | DSB-655 |  | design nodig hoe het precies zou moeten werken | Virginie Trompille | Major
DS-112 | In Dwardoorsnede window for Sondering, the qc and Wrijvingsgetal charts should have have their own horizontal scale | Boring/sondering | Wens |  | 2 | 50 | Major | 16 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | DSB-647 |  |  | Virginie Trompille | Major
DS-113 | After import of a GEF-Boring, the data "Niveau grondwater" is not correct | boring/sondering | Fout |  | 2 | 10 | Major | 8 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | DSB-629 |  |  | Virginie Trompille | Major
DS-114 | Missing translations for a number of labels | Opmaak - vertaling | Fout |  | 2 | 10 | Major | 8 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | DSB-611 |  |  | Arjen Markus | Major
DS-115 | Untranslated strings if you use filters | Opmaak - vertaling | Fout |  | 4 | 10 | Major | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | DSB-587 |  | Devexpress, cannot be translated | Arjen Markus | Major
DS-116 | Translate 'source' in tooltip | Opmaak - vertaling | Fout |  | 2 | 10 | Major | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | DSB-442 |  |  | Irene van der Zwan | Major
DS-117 | Lines of 2D profile are mixed with an added 1D profile | Opmaak | Fout |  | 2 | 10 | Minor | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | DSB-719 |  |  | Lennart Keyzer | Minor
DS-118 | List of selectable items sometimes shows wrong (old?) items | Opmaak | Fout |  | 4 | 10 | Minor | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | DSB-702 |  | not reproducable | Arjen Markus | Minor
DS-119 | Deselecting an object is only possible via the menu, not via clicking in the background | Functionaliteit | Wens |  | 2 | 50 | Minor | 16 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | DSB-700 |  | als we dit doen, dan moet het voor kaart, 1d profiel, 2d profiel, segment gebeuren | Arjen Markus | Minor
DS-120 | Doubling clicking on a *.soil file does not open it directly in D-Soil Model | functionaliteit | Wens |  | 2 | 50 | Minor | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | DSB-696 |  | in setup file associatie maken | Virginie Trompille | Minor
DS-121 | Table>>Material : Only the first stochast (Unsatured unit weight) has hints (for Mean, Std deviation....) but not the others stochast | Opmaak | Fout |  | 2 | 10 | Minor | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | DSB-694 |  | resolved and closed | Virginie Trompille | Minor
DS-122 | In Materials table, the number of decimals of the different parameters is inconsistent | Opmaak | Fout |  | 2 | 10 | Minor | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | DSB-652 |  |  | Virginie Trompille | Minor
DS-124 | Translate the Filter option within a column; the filter is not translated | Opmaak - vertaling | Fout |  | 2 | 10 | Trivial | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | DSB-657 |  |  | Virginie Trompille | Trivial
DS-125 | Tab order is incorrect in Geometrie grenzen | Opmaak | Fout |  | 2 | 10 | Trivial | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | DSB-606 |  |  | Arjen Markus | Trivial
DS-126 | Translate Materialen >> Kleur: tab names are not translated | Opmaak - vertaling | Fout |  | 2 | 10 | Trivial | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | DSB-591 |  |  | Virginie Trompille | Trivial
DS-127 | Translate the text for splitting a segment | Opmaak - vertaling | Fout |  | 2 | 10 | Trivial | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | DSB-588 |  |  | Arjen Markus | Trivial
DS-128 | Display of "long" soil names truncates the names | Opmaak | Fout |  | 2 | 10 | Trivial | 8 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | DSB-584 |  | DSL | Arjen Markus | Trivial
DS-129 | When adding plural cpt/boring to 1D profile only last one is visible | Boring/sondering | Fout |  | 2 | 10 | Trivial | 8 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | DSB-428 |  |  | Irene van der Zwan | Trivial
DS-130 | Color of properties boring is orange, as if it is edited | Boring/sondering | Fout |  | 2 | 10 | Trivial | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | DSB-351 |  |  | Irene van der Zwan | Trivial
DS-131 | Check what unit is saved for D70; m or um? | Functionaliteit | Taak |  | 3 | 90 | Major | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | DSB-556 |  |  | Irene van der Zwan | Major
DS-132 | Validate only soil parameters needed for shear strength model | Functionaliteit | Wens |  | 3 | 90 | Major | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | DSB-836 |  |  | Irene van der Zwan | Major
DS-133 | In Sondering property window, the hint of "Z [m NAP]" is not translated (NL-CptGrondLevelDescription) | Boring/sondering | Wens |  | 3 | 90 | Major | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | DSB-835 |  |  | Virginie Trompille | Major
DS-134 | In Boringen tab, the column "Voorontgraving" has no unit but should have unit [m] | Boring/sondering | Wens |  | 3 | 90 | Major | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | DSB-834 |  |  | Virginie Trompille | Major
DS-135 | Make editing geometry points in list 'Punten' possible | Geometrie editor | Wens |  | 3 | 90 | Major | 8 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | DSB-829 |  |  | Irene van der Zwan | Major
DS-136 | Remove 'Uitlijnen op hoek' and change 'raster' to 'hulplijnen' | Geometrie editor | Wens |  | 3 | 90 | Major | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | DSB-825 |  |  | Irene van der Zwan | Major
DS-137 | Explain Editor options in manual | Documentatie - Gebruikershandleiding | Wens |  | 3 | 90 | Major | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | DSB-795 |  |  | Irene van der Zwan | Major
DS-138 | User wish: Make aquifer y/n importable | Invoer | Wens |  | 2 | 30 | Major | 8 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | DSB-791 |  |  | Irene van der Zwan | Major
DS-139 | User wish: Make material parameters importable | Invoer | dubbel |  | 3 | 90 | Major | 40 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | DSB-790 |  | design nodig hoe het precies zou moeten werken; schatting op basis van csv; dubbeling: DS-70 | Irene van der Zwan | Major
DS-140 | User wish: integrate D70 en doorlatendheid in SOS-files | Invoer | DS-84 |  | 6 | 90 | Major | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | DSB-789 |  | inhoudelijke kennis nodig | Irene van der Zwan | Major
DS-141 | Import CPT: the column "Projectnaam" is always empty | Boring/sondering | Wens |  | 3 | 90 | Major | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | DSB-784 |  | DGSGEF.dll moet aangepast | Virginie Trompille | Major
DS-142 | Sonderingen en Boringen tables: order and name of columns not consistent | Boring/sondering | Wens |  | 3 | 90 | Major | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | DSB-783 |  | discussie nodig hoe het zou moeten worden | Virginie Trompille | Major
DS-143 | Improve length profile view of segment; show labels of layers | Opmaak | Wens |  | 3 | 90 | Major | 8 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | DSB-778 |  |  | Irene van der Zwan | Major
DS-144 | Place labels of cpt/boring in length profile of segment. | Boring/sondering | Wens |  | 3 | 90 | Major | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | DSB-776 |  |  | Irene van der Zwan | Major
DS-145 | Show which 1D/2D profile is involved in validation messages | Validatie | Wens |  | 3 | 90 | Major | 8 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | DSB-772 |  |  | Arjen Markus | Major
DS-146 | Show wrijvingsgetal in stead of wrijving | Boring/sondering | Wens |  | 3 | 90 | Major | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | DSB-763 |  |  | Irene van der Zwan | Major
DS-147 | Import Boring from GEF, some (meta) data is missing | Boring/sondering | Wens |  | 3 | 90 | Major | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | DSB-752 |  |  | Bart Adriaanse | Major
DS-148 | In Segment - Dwaarsdoorsnede window, selection of layer or other object should not be possible | Opmaak | Wens |  | 3 | 90 | Major | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | DSB-748 |  |  | Virginie Trompille | Major
DS-149 | When splitting a segment, the original segment remains visible | Opmaak | Wens |  | 3 | 90 | Major | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | DSB-740 |  |  | Arjen Markus | Major
DS-150 | After changing the height of a 1D profile, you expect that the zoom in Cross Section is automatically adapted, but it is not so | Opmaak | Wens |  | 3 | 90 | Major | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | DSB-739 |  | is dit wel gewenst? | Virginie Trompille | Major
DS-151 | Show labels for the CPTs and borings | Boring/sondering | Wens |  | 3 | 90 | Major | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | DSB-736 |  | rechstonder in het scherm is het al te zien | Arjen Markus | Major
DS-152 | Use one type of file selection dialogue | Opmaak | Wens |  | 3 | 90 | Major | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | DSB-733 |  |  | Arjen Markus | Major
DS-154 | In validation table "Afwijking" leads to default properties editor | Opmaak | Wens |  | 3 | 90 | Major | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | DSB-690 |  | resolved | Arjen Markus | Major
DS-155 | Show cpt values via mouse tip tool (see D-Foundation) | Boring/sondering | Wens |  | 3 | 90 | Major | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | DSB-682 |  |  | Irene van der Zwan | Major
DS-156 | Make all toolbars of tables equal | Opmaak | Wens |  | 3 | 90 | Major | 16 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | DSB-670 |  |  | Irene van der Zwan | Major
DS-157 | The layout of the property window Laag tab (1D profile) can be improved | Opmaak | Wens |  | 3 | 90 | Major | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | DSB-654 |  | lijkt al deels opgelost in 16.2.1.821 | Virginie Trompille | Major
DS-158 | After importing data, the corresponding Tabellen-tab or Main-tab should be automatically active | Opmaak | Wens |  | 3 | 90 | Major | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | DSB-596 |  |  | Virginie Trompille | Major
DS-159 | The format of the hint of the icons/buttons is not always consistent | Opmaak | Wens |  | 3 | 90 | Major | 8 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | DSB-563 |  |  | Virginie Trompille | Major
DS-160 | Add 'Mechanisme locatie' to Tables-2D profiles | Opmaak | Wens |  | 3 | 90 | Major | 8 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | DSB-507 |  | design nodig hoe het precies zou moeten werken | Irene van der Zwan | Major
DS-161 | Make length of to split segment clear | Opmaak | Wens |  | 3 | 90 | Major | 16 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | DSB-429 |  | misschien redesign nodig van splits functionaliteit | Irene van der Zwan | Major
DS-162 | Make total probabilities of profiles of a segment visible (in properties window) | Opmaak | Wens |  | 3 | 90 | Major | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | DSB-388 |  |  | Irene van der Zwan | Major
DS-163 | Support the allocation of a soil material to a soil layer in one or more soil profiles | Functionaliteit | Wens |  | 3 | 90 | Major | 24 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | DSB-187 |  | design nodig hoe het precies zou moeten werken | Raymond van der Meij | Major
DS-164 | Open file-related software for .GEF and .STI | Boring/sondering | Wens |  | 3 | 90 | Major | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | DSB-171 |  |  | Raymond van der Meij | Major
DS-165 | Use light colour for the text if the colour of the material is dark | Opmaak | Wens |  | 4 | 90 | Trivial | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | DSB-723 |  |  | Arjen Markus | Trivial
DS-166 | Default name when importing shapefiles is "segments" | Opmaak | Wens |  | 4 | 90 | Trivial | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | DSB-597 |  |  | Arjen Markus | Trivial
DS-167 | Quality of the picture at installation should be independent of the screen | Opmaak | Wens |  | 4 | 90 | Trivial | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | DSB-581 |  |  | Arjen Markus | Trivial
DS-168 | Make it possible to add remarks to cpt and boring | Boring/sondering | Wens |  | 4 | 90 | Trivial | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | DSB-431 |  |  | Irene van der Zwan | Trivial
DS-169 | Build a 2D profile based on multiple 1D profiles | Functionaliteit -hoogtegeometrie/ondergrond | Wens |  | 0 | 90 | Trivial | 40 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | DSB-430 |  | design nodig hoe het precies zou moeten werken | Irene van der Zwan | Trivial
DS-170 | When clicking on material in property window, make the table window to follow. | Opmaak | Wens |  | 4 | 90 | Trivial | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | DSB-427 |  |  | Irene van der Zwan | Trivial
DS-171 | Make combination of cpt or boring with all profiles of segment possible | Functionaliteit | Wens |  | 4 | 90 | Trivial | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | DSB-386 |  |  | Irene van der Zwan | Trivial
DS-172 | Make hectometres of dijksection visible in length profile segment | Functionaliteit | Wens |  | 2 | 50 | Trivial | 8 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | DSB-385 |  |  | Irene van der Zwan | Trivial
DS-173 | Show color in Properties/Layers for 1D and boring and in Properties/Surfaces for 2D | Opmaak | Wens |  | 4 | 90 | Trivial | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | DSB-366 |  |  | Irene van der Zwan | Trivial
DS-174 | Make sorting of columns of validation messages possible | Opmaak | Wens |  | 4 | 90 | Trivial | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | DSB-364 |  |  | Irene van der Zwan | Trivial
DS-175 | Basic editing (merge) of soil segments in the map | Functionaliteit | Wens |  | 4 | 90 | Trivial | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | DSB-337 |  |  | Irene van der Zwan | Trivial
DS-176 | Defining large amounts of layers as aquifer in one action | Functionaliteit - lagen | Wens |  | 0 | 90 | Trivial | 16 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | DSB-276 |  | design nodig hoe het precies zou moeten werken | Irene van der Zwan | Trivial
DS-178 | Store all test to derive parameters by linking to Landelijke database | Functionaliteit | Wens |  | 4 | 50 | Trivial | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | DSB-209 |  | design nodig hoe het precies zou moeten werken | Raymond van der Meij | Trivial
DS-179 | Generate surface line from 2D geometry | Functionaliteit | Wens |  | 4 | 90 | Trivial | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | DSB-189 |  |  | Irene van der Zwan | Trivial
DS-181 | Automatically project boreholes and CPT onto a cross section | Functionaliteit | Wens |  | 3 | 90 | Trivial | 16 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | DSB-165 |  |  | Raymond van der Meij | Trivial
DS-182 | Hoe om te gaan met beheer hoogtemetrie en ondergrond in DSB | Functionaliteit - hoogtegeometrie/ondergrond | wens |  | 0 | 50 | [11 empty] | Epic |  | verzamelissue: waar hoogtegeometrie en ondergrond samenkomen, spelen er meerdere issues, zoals grensspanningen, verleggen kar. Punten, tonen maaiveldlijnen. Let op: grijpt in in de architectuur.
DS-183 | Testen van koppeling met nieuwe D-Geostability | Functionaliteit | Taak |  | 2 | 10 |  | 2 | [9 empty] | DSB-844
DS-184 | Release D-Soil Model 17.1.1 (voor 31 januari 2017) | Release | Taak |  | 1 | 10 |  | 8 | [9 empty] | DSB-847
1430
Note on F1: Irene van der Zwan: 0=scopewijziging 1= eerstvolgende release (31 jan 2017) 2= ingeplande release 3= in 2017 4= later 5= n.v.t.
Note on G1: Irene van der Zwan: 10=hoog 90=laag
Note on I1: Irene van der Zwan: geschatte uren van ontwikkelaar (exclusief documentatie aanpassen)
Note on L1: Irene van der Zwan: Deze test is gedaan met versie 16.1.1.172 Op 1 sep is opgeleverd: 16.1.3.718

## DSoilModel-pivot
Fasering | (Multiple Items)
Row Labels | Sum of Inspanning
Boring/sondering | 144
Documentatie - Gebruikershandleiding | 98
Documentatie - Installatiehandleiding | 2
Documentatie - Testreport
Functionaliteit | 20
Functionaliteit - DSL | 4
Functionaliteit - lagen | 80
Functionaliteit - log
Functionaliteit -hoogtegeometrie/ondergrond | 80
Geometrie editor
Invoer
Logging - DSL | 16
Opmaak | 40
Opmaak - DSL | 80
Opmaak - lagen | 20
Opmaak - vertaling | 4
Uitvoer | 60
Validatie | 10
Grand Total | 658

## Opgelost_15dec2016
ID | D-Soil Model | Onderdeel | Categorie | Fasering | Belang RWS Defects | Belang | Inspanning | Berekende prioriteit | RWS tests | RWS tests (W+B) | Deltares tests | Ontwikkeling | GR | Eisenlijst / workshops | Opgelost | RWS Defect ID | JIRA issue | attachments nodig | Opmerkingen | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | Toelichting
DS-1 | Versienummer in set up bestand gelijk maken aan het versienummer van programma dat wordt geïnstalleerd. | Installatie | Wens | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | DSB-811
DS-2 | Opnemen in de handleiding dat oudere versies van het programma eerst dienen te worden verwijderd. | Documentatie - Installatiehandleiding | Wens | 1 |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | DSB-810 |  | Is niet waar: oudere versies worden vanzelf overschreven.
DS-7 | Beter Exceptie afhandeling bij inporteren/openen segment shape of csv files; Importeren van 1D Profielen wordt verhinderd indien deze openstaat. In dat geval verschijnt er een duidelijke melding: ‘The process cannot access the file 'D:\Data DSoilmodel\DR10\Ondergrond\soilprofiles_QS.csv' because it is being used by another process’. | Validatie | Wens | 5 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | DSB-812 |  | Zie DS-6
DS-9 | Opnemen van eisen aan input files in bijlage handleiding.; Invoeren van gegevens werkt: lagen worden toegekend aan de profielen. Echter, het is uit de handleiding niet af te leiden hoe het .csv bestand dient te worden opgebouwd. | Documentatie - Gebruikershandleiding | Wens | 1 |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | DSB-809 |  | is opgenomen in hoofdstuk 5
DS-12 | Lengte 2D-profiel: opnemen totale lengte in plaats van uiterste x-coördinaat.; Echter, voor de lengte wordt de uiterste (lokale) coördinaat gebruikt in plaats van de lengte (indien de x-as op de kruin staat gaat dit dus niet goed). | Functionaliteit | Werkt volgens verwachting. | 5 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | DSB-813 |  | Moet gecontroleerd worden. Als dit zo is dan meenemen in de volgende release. 22nov gecontroleerd; lengte wordt niet genoemd in UI versie 16.2.0
DS-14 | Toelichten bedoeling/werking ‘faalmechanismelocatie’ in handleiding; Details in rapport Witteveen/Bos | Documentatie - Gebruikershandleiding | Wens | 1 |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | DSB-809 |  | paragraaf 3.4.3.2 aangepast
DS-17 | Behouden hoogtegeometrie indien punt/koppeling van profiel met het karakteristieke punten bestand niet klopt.; Indien punten uit de karakteristieke puntenfile niet overeenstemmen met de hoogtegeometrie, verschijnt er een foutmelding in de logtabel. De betreffende hoogtegeometrie wordt vervolgens verwijderd uit de database, hier wordt echter geen melding van gegeven | Functionaliteit | Wens | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | solved |  | Als de karakteristieke punten niet matchen met de hoogtegeometrie is dat een fout. Daar wordt de volgende foutmelding bij gegeven" D:\Jira DSoilModel\New folder\characteristicpoints.csv : 47-060 : De surfaceline heeft geen (of geen correcte) karakteristiek punt van het type: DikeToeAtPolder
DS-24 | Faciliteren ‘maak zone’ functionaliteit; Voor het faalmechanisme stabiliteit, kan een maaiveldlijn in één keer aan alle 1D-profielen worden gekoppeld. Echter, het aanvinken van de optie ‘Maak zone’, zie afbeelding 3.8 werkt niet. Hiermee worden geen verticale scheidingen (onder de dijk) aangemaakt zoals beschreven in de handleiding. | Documentatie - Gebruikershandleiding | Wens | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | DSB-809 |  | Bewust voorgekozen om deze functionaliteit te verwijderen omdat anders geometrieen gemaakt worden die door Macrostabiliteit niet doorgerekend kunnen worden. Handleiding moet hierop dus aangepast worden voor de volgende release.
DS-26 | Ondersteunen koppeling spanningskrommen aan materialen of verwijderen tabel uit de interface.; Details in rapport Witteveen/Bos | Opmaak | Wens | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | solved |  | Spanningskrommen worden niet ondersteund vanaf versie 16.1.3
DS-27 | Uitbreiden handleiding met toelichting ten aanzien van tabellen.; Uit de handleiding kan niet worden herleid wat er wel en niet mogelijk is met de spanningskrommen. | Documentatie - Gebruikershandleiding | Wens | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | solved |  | Spanningskrommen worden niet ondersteund vanaf versie 16.1.3 |  |  |  | Indien in het bovenste filter wordt gekozen voor faalmechanisme “Stabiliteit” + “Probabilistische parameters”, dan is de weergave van parameters in de tabel “Materialen” anders dan indien gekozen wordt voor “Geen” + “Probabilistische parameters” in het bovenste filter en “Macrostabiliteit” in het onderste filter. Bovendien, indien in het bovenste filter gekozen wordt voor “Stabiliteit” + “Probabilistische parameters” dan is het onderste filter geblokkeerd.
DS-30 | Kan opgeslagen project niet openen zonder internetverbinding(bevinding5) | Functionaliteit | Fout | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 5,47,50 | DSB-792 |  | Vanaf 16.2.0 staat de achtergrond standaard op 'Geen achtergrond' indien er geen internetverbinding is. Hangt ook samen met DSB-792: kan project niet openen zonder achtergrond. |  |  |  | Echte fout, is door onszelf ook bevestigd.(Bevinding 5)
DS-36 | Sonderingen/Boringen kunnen via tabel niet in batch worden gekoppeld aan segment(bevinding11) | Functionaliteit | Fout | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 11 | nvt |  | Functionaliteit ingebouwd vanaf versie 16.1.3 |  |  |  | Dit is een fout in het FO, kan inderdaad niet via de tabel.(Bevinding 11)
DS-37 | Kan in segmenten tabel geen selectie maken met CTRL + selectie(bevinding12) | Functionaliteit | Fout | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 12 | nvt |  | Functionaliteit ingebouwd vanaf versie 16.1.3 |  |  |  | Kan inderdaad niet in segmenten tabel, dat is vreemd.(Bevinding 12)
DS-38 | Performance: 2D profiel met Boringen is traag en kan referentielijn niet meer verplaatsen(bevinding13) | Functionaliteit | Fout | 1 |  |  | 8 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 13 | DSB-815 |  | Herstellen voor volgende release |  |  |  | Goed gevonden, performance wordt inderdaad slecht.(Bevinding 13)
DS-41 | "Sterkte toename exp(m)" heeft geen validatie over minimum- en maximumwaarde(bevinding16) | Validatie | Fout | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 16 | DSB-814 |  | Herstellen voor volgende release |  |  |  | Moet inderdaad tussen 0 en 1 zijn en gevalideerd worden volgens FO(Bevinding 16)
DS-43 | Min en Max value van D70 komt niet overeen met FO(bevinding18) | Documentatie - FO | Fout | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 18 | DSB-805 |  | Herstellen voor volgende release |  |  |  | Invoerveld D70 is inderdaad onjuist. Moet een scientific notation hebben.(Bevinding 18)
DS-44 | Veld "Min. porositeit" kent geen geldige waarden(bevinding19) | Functionaliteit | Fout | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 19 | nvt |  | Herstellen voor volgende release |  |  |  | Moet inderdaad tussen 0.3 en 0.6 zijn en gevalideerd worden volgens FO(Bevinding 19)
DS-45 | Logmeldingen zijn zonder tijdsaanduiding(bevinding20) | Functionaliteit | Wens | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 20 | dubbel | [5 empty] | Logmeldingen inderdaad zonder tijdsaanduiding. Zie Witteveen en Bos(Bevinding 20)
DS-46 | Gebruiker kan een Boring als Sondering importeren(bevinding21) | Functionaliteit | Conceptuele fout | 1 |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 21 | DSB-816 |  | Herstellen voor volgende release |  |  |  | Klopt. Dit mag inderdaad niet mogelijk zijn. Zou een foutmelding moeten geven.(Bevinding 21)
DS-47 | Validatiemelding "Geen materiaal toegekend" laat niet zien waarop het betrekking heeft(bevinding22) | Validatie | Wens | 2 |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 22 | [6 empty] | Terechte wens. Validatie melding moet alleen in tab melding. Onderwerp moet profiel id's bevatten (Bevinding 22)
DS-49 | In Eigenschappen van een segment kunnen de tabellen van "Sonderingen" en "Boringen" niet groter worden gemaakt(bevinding24) | Opmaak | Wens | 4 |  |  | 40 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 24 | dubbel | [5 empty] | Is nu volgens ontwerp zo.(Bevinding 24)
DS-51 | Data van tutorial ontbreekt | Invoer | Fout | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | nvt |  | Functionaliteit ingebouwd vanaf versie 16.1.3 |  |  |  | De NVT bevindingen in de geleverde Excelsheet bevatten onvoldoende informatie om te kunnen verwerken in werkbare issues voor ontwikkelaars.
DS-52 | Herstel bugs uit vorige versie (DSB-266, DSB-335, DSB-356, DSB-341, DSB-369, DSB-368, DSB-289) (bevindingnv.t) | Functionaliteit | Fout | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | nvt |  | allen closed. muv DSB-355Improve updates of UI after undo/redo is nvt; undo/redo is uitgeschakeld. |  |  |  | og steeds zaken die in Engels worden weergegeven, zoals: - NL-legend - disclaimer - grondsoorten uit GEF files boringen in Engels - bond stress table - logmeldingen worden vaak (gedeeltelijk) in het Engels weergegeven - split segment - zoom tot extents
DS-54 | Opmerkingen ten aanzien van de handleiding | Documentatie - Gebruikershandleiding | Wens | 1 |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | DSB-809 | [5 empty] | De volgende opmerkingen worden geplaatst bij de handleiding: - in afbeelding 3.2 ontbreekt de 2 e menubalk; - paragraaf 3.1.5. taal kiezen en eenheden aanpassen kan niet; - toelichting op de benodigde formats voor de invoer van gegevens ontbreekt; - toelichting op bepaalde features ontbreekt (bijvoorbeeld faalmechanisme locaties,spanningskrommen); - toelichting koppeling met rekenmodellen (ringtoets en stand alone macrostabiliteit.
DS-55 | Commentaar op FO/TO/Test plan/ Test document verwerken | Documentatie | Wens | 1 |  |  | 40 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | DSB-805 t/m DSB-808 |  | Voor zover we het eens zijn dit bij de eerstvolgende release doen
DS-56 | Bianca Hardeman:Als je een 1D profiel hebt en daarnaast ook een 2D profiel moet je oppassen met aanpassingen. Als je in het 2D profiel de ondergrond aanpast, wordt deze aanpassing niet meegenomen in het 1D profiel en vice versa. Dit moet heel duidelijk in de gebruikershandleiding gezet worden. | Documentatie - Gebruikershandleiding | Wens | 1 |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | DSB-809 |  | opmerking geplaatst bij 3.5.4
DS-60 | Bug mbt sorteren verhelpen: bij het filteren van kolommen (na naamaanpassingen) wordt de oorspronkelijke positie van de cellen gebruikt in plaats van de inhoud | Functionaliteit | Fout | 1 |  |  | 4 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 45,46 | DSB-817
DS-63 | Karakteristieke punten zijn niet gevisualiseerd. | Opmaak | Fout | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | nvt |  | Functionaliteit ingebouwd vanaf versie 16.1.3
DS-65 | Karakteristieke punten zijn aanpasbaar in D-Soil Model. | Functionaliteit | Fout | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | DSB-658 |  | aanpasmogelijkheid druist tegen concept van D-Soil Model in. (alleen ondergrond)
DS-73 | Filter van D-SoilModel: Indien in het bovenste filter wordt gekozen voor faalmechanisme “Piping” + “Probabilistische parameters”, dan is de weergave van parameters in de tabel “Materialen” anders dan indien gekozen wordt voor “Geen” + “Probabilistische parameters” in het bovenste filter en “Piping” in het onderste filter. Bovendien, indien in het bovenste filter gekozen wordt voor “Piping” + “Probabilistische parameters”, dan is het onderste filter geblokkeerd. | Functionaliteit | Fout | 1 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | DSB-693
DS-74 | Vraag m.b.t. invullen doorlatendheid per grondsoort. Een vraag m.b.t. D-Soilmodel. Per grondsoort kan ik de doorlatendheid invullen. Dit moet in de eenheid m/s en D-Soilmodel geeft de ingevulde waarde in 3 decimalen achter de komma. Gegeven een doorlatendheid van 10^-4 of kleiner kan ik dus niet zien wat ik heb ingevuld (en staat er slechts "0.000")? Wat nu? Kan ik het aantal decimalen aanpassen? (de waarde bestaat wel want als ik het .soil bestand importeer in Ringtoets krijg ik wel een waarde). | Invoer | Fout | nvt | [8 empty] | 1 |  | 1 | 48 |  |  | Het gesignaleerde probleem is opgelost in Dsoilmodel versie 16.1.4
DS-81 | Fout in karakteristieke punten zorgt voor verwijderen hoogtegeometrie in D-Soil Model. | Invoer | Fout | nieuw | [8 empty] | 1 |  | 1 |  | DSB-823
DS-85 | Tonen kaartlagen in D-Soil Model (87) | Opmaak | wens | nieuw | [8 empty] | 1 |  | 1 | GR-87
DS-86 | Naast elkaar weergeven van 2D schematisaties obv .sti en profiel uit .csv. (286) | Opmaak | wens | nieuw | [8 empty] | 1 |  | 1
DS-6 | Vertalen van meldingen naar de Nederlandse taal.; Dit zijn excepties die door het systeem worden gegooid. Als het een Engelstalig OS is krijg je een Engelstalige melding. | Validatie | Werkt volgens verwachting. | 5 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Ons doel: zo veel mogelijk excepties afvangen met een nette NL melding. Deze meldingen meenemen bij de eerstvolgende release. | Gebruikerstest is gedaan met oudere versie DSB en er zijn geen bestanden meegeleverd.Kan melding NL-Specified cast is not valid’ niet reproduceren.
DS-18 | Genereren foutmelding als karakteristiek punt foutief wordt versleept.; Details in rapport Witteveen/Bos | Functionaliteit | Wens | 5 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | nvt |  | Beheer hoogtegeometrien gebeurt niet in D-Soil Model dus niet doen.
DS-29 | Dwarsdoorsnede van 1D profiel zijn kleuren niet aanpasbaar(bevinding4) | Opmaak | Werkt volgens verwachting. | 5 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 4 |  |  | Mogelijk een wens voor volgend jaar om in de geometrie editor zelf de kleuren te kunnen veranderen. | Geen defect. Kleuren zijn wel degelijk aanpasbaar voor de 1D profielen via de Materiaaltabel.
DS-32 | (Onbedoelde) bewerkacties in de dwarsdoorsnede van een 2D profiel kunnen niet ongedaan gemaakt worden(bevinding7) | Functionaliteit | Wens | 5 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 7 |  |  | Volgend jaar of later. Besef wel dat dit een dure wens is. | Duplicaat van Undo/redo (DS-10 )
DS-40 | Bij Sonderingen/Boringen kan geen "Beschrijving" of andere velden worden gewijzigd(bevinding15) | Functionaliteit | Is een ontwerpkeuze | 5 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 15 |  |  | Kan wel, maar wordt afgeraden. Sowieso dan volgend jaar of later. Opslag moet ook gewijzigd worden (duur) | Je wilt niet dat gebruikers in meetdata gaan wijzigen. Bij ontwerp uitgeschakeld.(Bevinding 15)
DS-42 | Klikken op de Herstelactie voert de actie niet uit(bevinding17) | Functionaliteit | Werkt volgens verwachting. | 5 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 17 |  |  | Geen actie | Herstel is een herstel van de schermen terug naar de standaardinstelling. Staat ook beschreven in de tooltip.(Bevinding 17)
DS-57 | Gebruiksvriendelijkheid D-Soil Model kan zeker verbeterd worden: bekijken van meerdere scenario's op verschillende schermen mogelijk maken, toevoegen van een 'undo' knop, visualisatie verbeteren (sonderingen + boringen onder elkaar visualiseren, onderzoeken naast elkaar presenteren, sonderingen op zelfde schaal weergeven, maaiveldlijn invoeren. | Functionaliteit | Wens | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | Beter specificeren
DS-59 | Eenheid voor doorlatendheid is anders dan gebruikelijk in de praktijk | Opmaak | Wens | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | GR-114 |  |  | nu conform parameterlijst en Ringtoets
DS-61 | Aansluiting SOS-scenario's op D-Soil Model gaat vanwege verschillende NAP-hoogtes van het maaiveld niet goed voor wat betreft dikte deklaag. Als bv. in SOS het maaiveld op NAP+8m ligt en de dijkteen in D-Soil Model lager ligt, wordt de deklaag onterecht dunner. | Functionaliteit | Werkt volgens verwachting. | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | is een data-issue, geen software issue
DS-67 | Het weergeven van grondonderzoek op het lengteprofiel is erg nuttig maar werkt visueel gezien nog niet lekker, zo zijn de sonderingen erg moeilijk te interpreteren omdat labels en waarden op de assen ontbreken en de schaal van conusweerstand tov wrijvingsgetal niet logisch is. Ook lijken boringen niet op de goede locatie geplaatst te worden en wanneer bv. een boring en een sondering op dezelfde locatie liggen is soms één van de twee niet meer te zien. | Boring/sondering | Wens | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | beter specificeren
DS-69 | Mogelijkheid inbouwen om vrije lijnen in te tekenen in 2D-profielen. | Functionaliteit | Werkt volgens verwachting. | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
DS-177 | Automatically derive soil parameters from CPT | Functionaliteit | Wens | 5 |  | Trivial | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  | DSB-225 |  | wordt in andere tooling voorzien
DS-180 | Provide soil interpretation tools | Functionaliteit | Wens | 5 | 90 | Trivial | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | DSB-185 |  | komt in andere tools
DS-64 | Karakteristieke punten zijn niet aanpasbaar in D-Soil Model. | Functionaliteit -hoogtegeometrie/ondergrond | Werkt volgens verwachting. | 5 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | aanpasmogelijkheid druist tegen concept van D-Soil Model in. (alleen ondergrond)
Note on E1: Irene van der Zwan: 1= eerstvolgende release 2= ingeplande release 3= volgend jaar 4= later 5= n.v.t.
Note on H1: Irene van der Zwan: geschatte uren van ontwikkelaar (exclusief documentatie aanpassen)
Note on K1: Irene van der Zwan: Deze test is gedaan met versie 16.1.1.172 Op 1 sep is opgeleverd: 16.1.3.718